## 시트1
WBS |  |  |  | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-30 |  |  | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-04 |  |  | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-11 |  |  | 2026-10-12 |  |  | 2026-10-13 |  |  | 2026-10-14 |  |  | 2026-10-15 |  |  | 2026-10-16
|  |  |  | (화) |  |  | (수) |  |  | (목) |  |  | (금) |  |  | (토) |  |  | (일) |  |  | (월) |  |  | (화) |  |  | (수) |  |  | (목) |  |  | (금) |  |  | (토) |  |  | (일) |  |  | (월) |  |  | (화) |  |  | (수) |  |  | (목) |  |  | (금)
구분 | 작업 | 진행율 | 담당자 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간
공통일정 | 커밋 규칙 정하기 | 100 | 공통 | 1 | 1 | 1 | ← 커밋 규칙 정하기 100%
| 주제선정 | 0 | 공통 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 주제선정 0%
| 기술조사 | 0 | 공통 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 기술조사 0%
| 데이터분석 | 0 | 공통 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 데이터분석 0%
| 1차 마진 | 0 | 공통 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | ← 1차 마진 0%
| 요구사항정의 | 0 | 공통 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | ← 요구사항정의 0%
| 서비스 구현 | 0 | 공통 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 서비스 구현 0%
| 서비스 배포 | 0 | 공통 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 서비스 배포 0%
| 발표자료구성 | 0 | 공통 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 발표자료구성 0%
| 2차 마진 | 0 | 공통 | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ← 2차 마진 0%
| 아마 발표일 | 0 | 공통 | [47 empty] | 아마 발표일 0% → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
기획/문서 | WBS 차트 만들기 | 100 | 김민규 |  |  |  | 1 | ← WBS 차트 만들기 100%
| 드라이브 폴더트리 공유 | 100 | 김민규 |  |  |  | 1 | ← 드라이브 폴더트리 공유 100%
| 아이디어보드 공유받기 | 100 | 김민규 |  |  |  |  | 1 | ← 아이디어보드 공유받기 100%
데이터분석 | EDA | 0% | 김가은
| PVALUE(통계적 유의성) | 0% | 김미성
| CPA(상관관계 추론/검증) | 0% | 김민규
| REFER(인과관계 추론/검증) | 0% | 오희진
| 파이프라인 구축 | 0% | 최현서
백 | API/DB 구조 설계 | 0% | 김가은
| DB 구축 | 0% | 김미성
| API 구현 | 0% | 김민규
|  | 0% | 오희진
프론트 | 화면 목업·UI 구현 | 0% | 김정훈 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
인프라 | 실행환경/배포 구성 | 0% | 최현서 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
기타 | 커밋규칙 작성 | 100 | 김정훈 | 1 | ← 커밋규칙 작성 100%
-
\

## 프로젝트 주요정의서 (2)
프로젝트 주요정의서
프로젝트의 목적·범위·역할·기술·위험을 한 장에서 합의하는 문서 ¦ 노란색: 입력 / 연두색: 예시 / 파란색: 자동 집계
1. 기본 정보
프로젝트명 | [프로젝트명 입력] |  | 팀명 | [팀명] |  | 요구사항 수 | 3
한 줄 설명 | [누구의 어떤 문제를 어떻게 해결하는지 한 문장] |  | 팀장 | [이름] |  | 확정 요구사항 | 1
작성자 | [이름] |  | 기간 | [yyyy-mm-dd ~ yyyy-mm-dd] |  | API 수 | 3
문서 버전 | v0.1 |  | 저장소 URL | [GitHub URL] |  | 완료 API | 0
최종 수정일 | 2026-07-25 12:00 |  | 배포 URL | [서비스 URL] |  | 문서 상태 | 작성 중
2. 배경 · 목표 · 성공 기준
문제/배경 | [현재 불편·기회와 프로젝트가 필요한 이유]
프로젝트 목표 | [측정 가능한 목표 1~3개]
핵심 사용자 | [주 사용자와 사용 상황]
성공 기준(KPI) | [예: 핵심 기능 완료율 100%, 평균 응답 2초 이내]
3. 범위 정의
포함 범위 (In Scope) |  |  |  | 제외 범위 (Out of Scope)
• 회원가입/로그인 • 핵심 데이터 조회·등록 • 반응형 웹 화면 |  |  |  | • 네이티브 앱 • 실결제 연동 • 운영자용 고급 통계
4. 팀 역할 및 이해관계자
구분 | 이름/조직 | 역할 | 주요 책임 | 의사결정 권한 | 연락 방법 | 참여 시점 | 비고
팀원 | [이름] | PM/기획 | 일정·요구사항·회의 관리 | 범위/우선순위 조정 | [Slack/Email] | 전체
팀원 | [이름] | FE | 화면·상태관리·API 연동 | FE 기술 결정 | [Slack/Email] | 개발
팀원 | [이름] | BE | DB·API·인증·배포 | BE 기술 결정 | [Slack/Email] | 개발
이해관계자 | [강사/멘토] | 검토자 | 중간·최종 피드백 | 승인/권고 | [연락 방법] | 검토
5. 기술 · 산출물 · 위험
구분 | 항목 | 선정 내용 | 선정 이유/기준 | 담당자 | 목표일 | 상태 | 비고
기술 | Frontend | React / Vite | 팀 숙련도와 개발 속도 | [이름] |  | 검토 중
기술 | Backend | Node.js / Express | 동일 언어 기반 협업 | [이름] |  | 검토 중
산출물 | 프로토타입 | Figma 화면 설계 | 개발 전 UX 합의 | [이름] |  | 작성 전
산출물 | ERD | 데이터 모델 | API/DB 개발 기준 | [이름] |  | 대응 중
위험 | 일정 지연 | 핵심 기능 우선 개발 | MVP 범위 고정 및 주간 점검 | [이름] |  | 대응 중
6. 변경 이력 / 주요 의사결정
일자 | 버전 | 구분 | 변경/결정 내용 | 사유 | 결정자 | 영향 문서 | 비고
2026-07-25 12:00 | v0.1 | 초안 | 프로젝트 정의서 최초 작성 | 팀 킥오프 | [이름] | 전체

## 요구사항 정의서 (2)
요구사항 정의서
요구사항을 ID로 관리해 WBS·화면·API까지 추적합니다 ¦ 예시 행은 수정하거나 삭제해 사용하세요.
전체 | 3 | Must | 2 | 확정 | 1 | 검토 필요 | 1 | 완료 | 0 | 문서 버전 | v0.1
[10 empty] | 작성 기준 | 한 요구사항에 한 기능/규칙만 작성
요구사항 ID | 구분 | 기능/화면 | 요구사항 내용 | 수용 기준(완료 조건) | 우선순위 | 요청자 | 담당자 | 상태 | 관련 API ID | WBS 작업 ID | 버전 | 비고
REQ-AUTH-001 | 기능 | 로그인 | 사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다. | 유효 계정은 홈으로 이동, 오류 시 원인을 표시한다. | Must | 기획 | [담당자] | 확정 | API-AUTH-001 | WBS-BE-01 | v0.1 | 예시
REQ-AUTH-002 | 비기능 | 로그인 | 비밀번호는 평문으로 저장하지 않아야 한다. | 단방향 해시가 적용되고 DB에서 원문 확인이 불가하다. | Must | 기획 | [담당자] | 검토 필요 | API-AUTH-001 | WBS-BE-02 | v0.1 | 보안
REQ-POST-001 | 기능 | 게시글 등록 | 로그인 사용자는 제목과 본문을 입력해 게시글을 등록할 수 있어야 한다. | 필수값 검증 후 저장되고 상세 화면으로 이동한다. | Should | 사용자 | [담당자] | 작성 중 | API-POST-002 | WBS-FE-05 | v0.1 | 예시

## API 명세서 (2)
API 명세서
엔드포인트별 계약을 정의하고 요구사항 ID와 연결합니다 ¦ Method·인증·상태는 드롭다운으로 선택하세요.
Base URL | http://localhost:3000/api/v1 |  | 인증 방식 | Bearer JWT |  | 공통 Content-Type | application/json |  | 문서 버전 | v0.1
전체 API | 3 |  | 완료 | 0 |  | 검토 필요 | 1 |  | 작성 규칙 | API-[도메인]-[3자리 번호]
API ID | 관련 요구사항 ID | 도메인 | Method | Endpoint | 기능 설명 | 인증 | 요청 파라미터/Body | 성공 응답 | 오류 응답 | 담당자 | 상태
API-AUTH-001 | REQ-AUTH-001, REQ-AUTH-002 | Auth | POST | /auth/login | 이메일/비밀번호 로그인 | 불필요 | Body: { email: string, password: string } | 200 { accessToken, user } | 400 VALIDATION_ERROR 401 INVALID_CREDENTIALS | [담당자] | 검토 필요
API-POST-001 | REQ-POST-001 | Post | GET | /posts/:postId | 게시글 단건 조회 | 선택 | Path: postId(number) | 200 { id, title, content, author } | 404 POST_NOT_FOUND | [담당자] | 작성 중
API-POST-002 | REQ-POST-001 | Post | POST | /posts | 게시글 등록 | 필수 | Body: { title: string(1~100), content: string } | 201 { id, createdAt } | 400 VALIDATION_ERROR 401 UNAUTHORIZED | [담당자] | 작성 중